## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 001D
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Software web/movil Territorial
| * Director del Proyecto |  |  |  | Ignacio Vidal
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Ignacio Vidal
| * Fecha de Inicio | [5 empty] | 2026-01-12
| * Fecha de Fin | [5 empty] | 2026-02-05
| * Cliente |  |  |  | Jorge Alberto Castro |  |  | * Área: | Ingeniería en Informatica
| * Sponsor |  |  |  | Duoc Uc
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto | 001D |  | Fecha: 14-01-2026
| Nombre del Proyecto | Software web/movil Territorial
| Director de Proyecto | Ignacio Vidal
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia (estación de mes) | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2025-01-14 | RKG-01 | Suspensión/limitación de WhatsApp Business API | Externo/Integración | Incumplimiento de políticas o sobrecupo de plantillas/rate-limit. | Notificaciones no entregadas; afecta comunicación con vecinos. | Riesgo de dependencia fuerte en canal WhatsApp; sin plan B. | Suspensión/limitación de WhatsApp Business API | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Operación continua | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-01-14 | RKG-02 | Chatbot IA entrega respuestas incorrectas o expone datos | IA/Seguridad | Prompting inadecuado, falta de guardrails, acceso a datos sensibles. | Desinformación, pérdida de confianza, potencial fuga de información. | Necesario limitar ámbitos y aplicar controles de acceso/mascaramiento. | Chatbot IA entrega respuestas incorrectas o expone datos | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Puesta en marcha y operación | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-01-14 | RKG-03 | OCR con baja precisión | Datos/Calidad | Imágenes borrosas, fotos desde celular, formatos no estandarizados. | Errores en montos/datos; retrabajo y demoras de validación. | Definir formatos aceptados, preprocesamiento y validación humana. | OCR con baja precisión | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Durante recepción de documentos | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-01-14 | RKG-04 | Falla en validación QR/firma digital | Seguridad/Técnico | Expiración de certificado, servicio de verificación caído. | Imposibilidad de verificar certificados emitidos; rechazo por terceros. | Monitoreo de certificados, renovación programada, validador alterno offline. | Falla en validación QR/firma digital | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Operación continua | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-01-14 | RKG-05 | Incumplimiento de privacidad de datos | Legal/Cumplimiento | Permisos mal configurados, fuga por uso indebido o phising. | Sanciones, daño reputacional, obligación de notificación. | RBAC + 2FA, cifrado, minimización de datos, auditoría y registros. | Incumplimiento de privacidad de datos | 3 | Alto | Alto | 3 | 9 |  | Operación continua | Transferido
2025-01-14 | RKG-06 | Disponibilidad < 99,5% | Infraestructura | Caídas del hosting o errores de despliegue. | Interrupción de servicios críticos (certificados, reservas, avisos). | Monitoreo, escalado automático, redundancia y ventanas programadas. | Disponibilidad < 99,5% | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Operación continua | Eliminado
2025-01-14 | RKG-07 | Fallo de respaldo o restauración | Resiliencia | Backups no verificados; restauraciones no probadas. | Pérdida de datos o RTO/RPO incumplidos. | Backups diarios, retención 30d, pruebas de restore trimestrales. | Fallo de respaldo o restauración | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Operación continua
2025-01-14 | RKG-08 | Demora del Directorio en aprobar certificados | Proceso | Carga de trabajo, ausencias o falta de suplencia. | SLA incumplido; vecinos insatisfechos. | Recordatorios automáticos, roles suplentes, métricas de backlog. | Demora del Directorio en aprobar certificados | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Meses de alta demanda
2025-01-14 | RKG-09 | Conflictos/doble reserva de espacios | Proceso/Datos | Fallas de concurrencia o reglas de negocio ambiguas. | Vecinos afectados, reclamos y replanificación. | Bloqueo transaccional, validaciones, visibilidad de agenda y política de resolución. | Conflictos/doble reserva de espacios | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Verano/fines de semana
2025-01-14 | RKG-10 | Acceso no autorizado por configuración RBAC | Seguridad | Permisos excesivos o roles mal asignados. | Exposición de datos, acciones indebidas. | Principio de mínimo privilegio, pruebas de roles, revisiones periódicas. | Acceso no autorizado por configuración RBAC | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | Antes de producción y trimestral
2025-01-14 | RKG-11 | Auditoría incompleta o deshabilitada | Cumplimiento | Logs no persistentes/inmutables; falta de retención. | Falta de trazabilidad ante incidentes y decisiones. | Logs centralizados, inmutabilidad (WORM), retención ≥12 meses. | Auditoría incompleta o deshabilitada | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Operación continua
2025-01-14 | RKG-12 | Aumento de alcance (scope creep) | Gestión | Ingresan funcionalidades fuera del alcance aprobado. | Retraso de entregables, sobrecosto. | Procedimiento de control de cambios y priorización MoSCoW. | Aumento de alcance (scope creep) | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Todo el ciclo
2025-01-14 | RKG-13 | Baja adopción por parte de vecinos | Stakeholders/UX | Falta de difusión/capacitación o barreras de acceso digital. | Bajo uso del sistema y de funciones clave (certificados, reservas). | Campañas, tutoriales, soporte, accesibilidad WCAG 2.1 AA. | Baja adopción por parte de vecinos | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Primeros 2 meses
2025-01-14 | RKG-14 | Datos incorrectos en registro (RUN/dirección) | Datos/Calidad | Digitación incorrecta o falta de validación. | Errores en certificados o comunicaciones. | Validación de RUN con dígito verificador y comprobantes de domicilio. | Datos incorrectos en registro (RUN/dirección) | 1 | Bajo | Bajo | 1 | 1 |  | Durante registro
2025-01-14 | RKG-15 | Confusión entre ambientes (dev/test/prod) | DevOps | Variables mal configuradas o secretos compartidos. | Datos reales en ambientes de prueba o interrupciones de prod. | CI/CD con entornos aislados, gestión de secretos y aprobaciones. | Confusión entre ambientes (dev/test/prod) | 2 | Medio | Medio | 2 | 4 |  | En despliegues