## Hoja1
Carta Gant
| Ignacio Vidal | [ ]
[6 empty] | Semana 1 |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 |  |  | Semana 1
ID | Tarea |  | Inicio | Termino | Dias Dedicados | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.0 | Inicio del Proyecto - Definicion del proyecto |  | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2 | bar: Semana 1 12
1.1 | Toma de Requerimientos | bar: Semana 1 12
1.2 | Lista de requerimientos funcionales y no funcionales | bar: Semana 1 12
1.3 | Definicion de casos de uso | bar: Semana 1 13
1.4 | Plantillas de caso de uso | bar: Semana 1 13
2.0 | Diagramas de casos de uso general y especificos |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | bar: Semana 1 14
2025-01-02 | Mockups | bar: Semana 1 14
2025-02-02 | Base de datos (Script, Modelo lógico y relacional) | bar: Semana 2 15
2025-03-02 | Diccionario de datos | bar: Semana 2 15
2025-04-02 | Diagrama de arquitectura | bar: Semana 2 15
3.0 | Creación de módulo registro y validación de vecinos |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | bar: Semana 2 16
4.0 | Creación de módulo validación de identidad |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 | bar: Semana 2 16
4.1 | Desarrollo de módulo gestión de perfiles y roles | bar: Semana 2 16
5.0 | Creación de módulo solicitud de certificados de residencia |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2 | bar: Semana 2 17
5.1 | Desarrollo de módulo emisión de certificados | bar: Semana 2 17
5.2 | Implementación de generación automática con QR/firma digital | bar: Semana 2 18
6.0 | Creación de módulo postulación de proyectos vecinales |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | bar: Semana 2 19
6.1 | Desarrollo de módulo flujo de aprobación de proyectos | bar: Semana 2 19
7.0 | Creación de módulo notificaciones automáticas |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | bar: Semana 2 20
7.1 | Creación de módulo publicación de noticias | bar: Semana 2 20
7.2 | Desarrollo de módulo reservas de espacios con valores monetarios | bar: Semana 2 21
8.0 | Creación de módulo gestión de actividades y cupos |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | bar: Semana 3 22
2026-01-08 | Entrega fase 2 (Avance) | bar: Semana 3 22
9.0 | Creación de módulo tablero de solicitudes ciudadanas |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | bar: Semana 3 23
9.1 | Desarrollo de módulo bitácora y auditoría | bar: Semana 3 23
9.2 | Creación de módulo tablero de métricas básicas | bar: Semana 3 23
10.0 | Implementación de chatbot vecinal IA |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2 | bar: Semana 3 24
10.1 | Implementación de OCR para documentos de respaldo | bar: Semana 3 24
10.2 | Creación de módulo resumen automático para directorio | bar: Semana 3 25
11.0 | Adaptación de autenticación y registro en móvil |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | bar: Semana 3 26
11.1 | Adaptación de certificados y QR en móvil | bar: Semana 3 26
11.2 | Adaptación de reservas y actividades en móvil | bar: Semana 3 26
11.3 | Adaptación de notificaciones push y noticias en móvil | bar: Semana 3 26
12.0 | Pruebas finales integrales |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 3 | bar: Semana 3 27
12.1 | Elaboración de manual de usuario (web y móvil) | bar: Semana 3 28
12.2 | Elaboración de manual técnico / despliegue | bar: Semana 3 28
12.3 | Entrega final y cierre de fase 2 | bar: Semana 4 29
13.0 | Inicio fase 3 |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 3 | bar: Semana 4 29
2026-01-13 | Desarrollo de tareas pendientes | bar: Semana 4 30 to Semana 1 3
2026-02-13 | Practica para la presentacion final | bar: Semana 1 4
14.0 | Presentacion Final Examen |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1 | bar: Semana 1 5